## بطاقة الأداة
اسم الأداة | أداة الخطة التشغيلية
المستهدفون من الأداة | مستشار إدامة
أهداف الأداة | حصر جميع الأنشطة والمهام خلال مرحلة التشغيل.
التأكد من تقديم الدعم المطلوب لمدير التطوع خلال التشغيل.
تدريب مدير التطوع على تخطيط العمليات والإجراءات
متابعة أداء مدير التطوع خلال المرحلة.
تدريب مدير التطوع على تحديد وجمع الشواهد المعنية.
تهيئة المنظمة للتقدم للحصول على اعتماد إدامة
القدرة على تقديم تقرير الاغلاق بعد اكتمال التشغيل.
أهم مصطلحات الأداة | النطاق/المرحلة:يشير إلى الجزء أو المرحلة المحددة من الخطة التشغيلية التي يتم التركيز عليها. النطاق يحدد ما سيتم تنفيذه خلال فترة معينة أو في إطار معين من العمل (مثل مرحلة الاستقطاب، تصميم الفرص التطوعية، أو التكريم والتقدير).
وزن النطاق/المرحلة: يعبر عن الأهمية النسبية أو الأولوية الممنوحة لكل نطاق أو مرحلة في الخطة التشغيلية، ويتم تحديده كنسبة مئوية أو درجة توضح مدى تأثير هذه المرحلة على تحقيق الأهداف العامة.
الأنشطة والإجراءات: هي الخطوات أو المهام التي يجب تنفيذها لتحقيق أهداف الخطة التشغيلية. تشمل هذه الأنشطة العمليات اليومية أو المهام الخاصة، مثل التدريب، التوثيق، أو تنفيذ الفعاليات.
مؤشر الأداء: هو أداة قياس تُستخدم لتقييم مدى تحقيق الأهداف. يعكس المؤشر بيانات كمية أو نوعية عن الأداء، مثل عدد المتطوعين المشاركين أو نسبة الإنجاز في تنفيذ الأنشطة.
خط الأساس: هو الوضع الحالي أو النقطة المرجعية التي يتم قياس الأداء بناءً عليها. يمثل خط الأساس نقطة البداية التي تُستخدم لمتابعة التقدم ومقارنة النتائج بالمستهدف.
المستهدف: هو الهدف المطلوب تحقيقه وفقًا لمؤشر الأداء. يُحدد عادةً كنسبة مئوية أو قيمة عددية تعبر عن النجاح المتوقع في تنفيذ الأنشطة.
الإدارات المساندة: هي الإدارات أو الأقسام داخل المنظمة التي تقدم الدعم اللازم للوحدة أو الفريق المسؤول عن تنفيذ الخطة التشغيلية. يشمل ذلك الدعم التقني، الإداري، أو المالي...الخ
أدلة التحقق: هي الوثائق أو الأدلة التي تثبت تنفيذ الأنشطة وتحقيق الأهداف. تشمل التقارير، السجلات، الصور، أو أي مستندات أخرى تُستخدم للتحقق من الإنجاز.
المخاطر المتوقعة: هي التحديات أو العقبات المحتملة التي قد تواجه تنفيذ الخطة التشغيلية. يمكن أن تكون المخاطر مرتبطة بالموارد، الجداول الزمنية، أو الظروف الخارجية.
الحلول الاحترازية: هي الاستراتيجيات أو الإجراءات التي يتم وضعها مسبقًا للحد من تأثير المخاطر المتوقعة أو تجنبها. توفر هذه الحلول خططًا بديلة لضمان استمرار العمل بسلاسة.
الإصدار | 3
بطاقة الأداة

## الأداة
الخطة التشغيلية لقسم إدارة التطوع بـ
م | النطاق/ المرحلة | وزن النطاق/المرحلة | الأنشطة والإجراءات | مؤشر الأداء | خط الأساس | المستهدف | الميزانية | الإدارة المسؤولة (الأساسية) | الإدارات المساندة | نسبة إنجاز تنفيذ الأنشطة | أدلة التحقق | المخاطر المتوقعة | الحلول الاحترازية | عدد أيام التنفيذ | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | زمن التنفيذ | [59 empty] | خاص بتقييم المستشار
[17 empty] | الأسبوع1 |  |  |  |  | الأسبوع2 |  |  |  |  | الأسبوع3 |  |  |  |  | الأسبوع4 |  |  |  |  | الأسبوع5 |  |  |  |  | الأسبوع6 |  |  |  |  | الأسبوع7 |  |  |  |  | الأسبوع8 |  |  |  |  | الأسبوع9 |  |  |  |  | الأسبوع10 |  |  |  |  | الأسبوع11 |  |  |  |  | الأسبوع12 |  |  |  |  | الاجراءات التي تمت | أسباب التأخر إن وجدت | نسبة الإنجاز | ملاحظات المستشار
[17 empty] | ح | اث | ث | ر | خ | ح | اث | ث | ر | خ | ح | اث | ث | ر | خ | ح | اث | ث | ر | خ | ح | اث | ث | ر | خ | ح | اث | ث | ر | خ | ح | اث | ث | ر | خ | ح | اث | ث | ر | خ | ح | اث | ث | ر | خ | ح | اث | ث | ر | خ | ح | اث | ث | ر | خ | ح | اث | ث | ر | خ
| استقطاب المتطوعين | 20% | إطلاق حملة تسجيل المتطوعين عبر المنصات الرقمية | عدد المتطوعين المسجلين | 0 | 50 | لا يوجد | إدارة العمل التطوعي | الاداره التنفيذية | 0% | نماذج التسجيل | عدم اقبال المتطوعين | تعزيز الإعلان والتحفيز | 2 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | bar: الأسبوع1 ح to الأسبوع1 اث
| التأهيل والتدريب | 25% | تنفيذ دورات تدريبية للمتطوعيين | عدد الدورات المنفذه | 0 | دورات2 | 1000 | إدارة التدريب | الاداره التنفيذية | 0% | شهادات التدريب | قلة المدربين المميزين | التذكير بأهمية التطوع | 2 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | bar: الأسبوع1 ث to الأسبوع1 ر
| تنظيم الفرص التطوعية | 20% | إعداد ونشر الفرص التطوعية المعتمدة | عدد الفرص المنشورة | 0 | 4 فرصة | 2000 | إدارة العمل التطوعي | الاداره التنفيذية | 0% | منصة العمل التطوعي | عدم التزام بعض المتطوعين | توقيع ميثاق التطوع | 5 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | bar: الأسبوع2 ح to الأسبوع2 خ
| تنفيذ المبادرات | 25% | تنفيذ المبادرات والفعاليات التطوعية | عدد المبادرات المنفذة | 0 | مبادرة | 1000 | إداراة العمل التطوعي | الاداره التنفيذية | 0% | صور الانشطة+ تقرير الانجاز | انسحاب المتطوعين أثناء التنفيذ | المتابعة المستمرة والتقدير والتحفيز | 1 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | bar: الأسبوع1 خ
| التقيم والتحفيز | 10% | تقييم أداء المتطوعين وتكريم المتميزين | نسبة رضا المتطوعين | 0 | 30 متطوع | 2000 | الموارد البشرية | الاداره التنفيذية | 0% | تقارير التقيم+استبيانات الرضا | قلة المتطوعين المتميزين | تقديم تدريب وتأهيل مسبق | 1 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | bar: الأسبوع2 خ
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%