## Slide 1
نموذج تصنيف أصحاب المصلحة
التأثير
الاهتمام
1
2
3
4
مراقبتهم | 4 | إبقائهم دوماً راضين | 3 | إشراكهم بشكل كاف والحفاظ على اهتمامهم | 2 | يجب إعطائهم أولوية قصوى في الإدارة والتواصل | 1
تأثير عالي اهتمام عالي
منصة مدد (شريك رئيسي في التنفيذ
عمليات التمكين
الفريق التنفيذي للمبادرة
منسقين المناطق
إدارة المشاريع
المهام : اجتماعات دورية – تقارير أسبوعية – مشاركة اتخاذ
تأثير عالي اهتمام منخفض
الجهات الحكومية (وزارة الموارد البشرية – المركز الوطني)
الية العمل: تقارير موجزة
تاثير عالي – اهتمام منخفض
المتطوعين
المناطق
الجهات الداعمة
الفئة المستهدفة
الية العمل: ورش عمل – نشرات توعوية – لقاءات تعريفية
تأثير منخفض – اهتمام منخفض
المجتمع العام
جمهور المبادرات
جهات غير مشاركة بشكل مباشر لها علاقة بالمجال ولكن غير مشاركة في تنفيذ المشروع
الية العمل: اعلام عام – منشورات – تنبيهات

## Slide 2
نموذج استهداف المعنيين وفق بُعدي الأثر والسهولة
سهولة التنفيذ
الأثر المتوقع
صعبة
مرتفع
منخفض
سهلة
أولوية عليا
أولوية منخفضة
مكاسب سريعة
أولوية متوسطة
الجهات الداعمة
الفرق التطوعية
الجهات الحكومية
لان الوصول سهل ، لكن تاثيرهم على المشروع ليس كبيرا
وزارة الموارد البشرية
المركز الوطني
شركاء كبار يحتاجون موافقات وإجراءات طويلة
منصة مدد
إدارة المشاريع
عمليات التمكين
المناطق الجاهزة لتنفيذ
لان دورهم كبير ، تنفيذ الاعمال لديهم اسهل ، مما يعطي نتائج واضحة في وقت قصير
جهات عامة
جمهور
جهات إعلامية غير ملتزمة
دورهم على المشروع محدود

## Slide 3
تحليل صاحب المصلحة
صاحب المصلحة | نقاط القوة - S | نقاط الضعف - W
 | وجود شريك (ادامة وجود إدارة مشاريع داخلية تدعم التنفيذ مؤسسة الاميرة العنود ارض خصبة في تمكين المتطوعين انتشار مناطق التمكين 12 منطقة سرعة وصول الى المتطوعين وتنظيمهم | تفاوت الجاهزية بين المناطق محدودية الموارد البشرية في بعض المناطق اختلاف مستوى الوعي بالمشروع بين الجهات بطء تنفيذ بعض الشركاء
الفرص - O دعم حكومي لمنصات التطوع ارتفاع اهتمام القطاع الخاص بالشراكات المجتمعية توسع مبادرات العنود في التمكين المجتمعي إمكانية استقطاب دعم إضافي للمشروع | S-O Strategies استثمار جاهزية منصة مدد لتوسيع نطاق المتطوعين استغلال انتشار مناطق التمكين لتفعيل مشاريع اكبر استخدام خبرة العنود لتحسين جودة التنفيذ توظيف إدارة المشاريع لتحويل الفرص الى نتائج سريعة | W-O Strategies تدريب المناطق الأقل جاهزية باستخدام برامج ادامة توحيد الإجراءات بين ادامة والعنود عبر إدارة المشاريع استقطاب دعم إضافي لمعالجة نقص الموارد
التحديات – T تأخر الموافقات من الجهات الرسمية ازدحام المبادرات في نفس الفترة اختلاف الأنظمة بين الجهات الرسمية مخاطر فقدان بعض المتطوعين لو استغرق المشروع وقت طويل تغير خطط الشركاء او انسحابهم | S-T Strategies استخدام ادارة المشاريع لتقليل اثر التأخير في الموافقات الاستفادة من خبرة العنود لتجاوز ازدحام المبادرات تفعيل المناطق الجاهزه بسرعة لمواجهة تغير خطط الشركاء الاعتماد على المتطوعين المتخصصين لتقليل مخاطر التعطل | W-T Strategies
معالجة ضعف الجاهزية عبر خطة تدريب سريعة للمناطق
توحيد الاتصال مع الجهات لتقليل تعارض الأنظمة
وضع خطط بديلة في حال تأخر الشركاء
تحسين تنظيم المتطوعين لتقليل الانسحاب

## Slide 4
2. توقعات أصحاب المصلحة
توقعات أصحاب المصلحة تشير إلى الآمال والمطالب التي يحملها الأفراد أو المنظمات المؤثرة أو المتأثرة بوحدة العمل التطوعي. فهم وإدارة هذه التوقعات بشكل فعال يساعد في بناء علاقات قوية، وتقليل المخاطر، وضمان نجاح مهام وحدة العمل التطوعي.
من صاحب المصلحة (........) |  | من وحدة العمل التطوعي | 
التوقع | الوصف | التوقع | الوصف
التزام وحدة التطوع بتنفيذ المبادرات وفق الخطة | تقارير واضحة عن التفدم وتحديثات دورية تضمن سير العمل | اتمتة التقارير الأسبوعية ورفعها عبر المنصة. | الالتزام بتوحيد الإجراءات وتقارير دقيقة.
إدارة مشاريع عمليات التمكين | جهه اشرافية داخل المؤسسة تضمن جودة التنفيذ خطة عمل واضحة ومتابعة مستمرة مؤشرات أداء | عقد اجتماع مراجعة شهرية لمطابقة الإنجاز بالخطة. | خطة واضحة ومتابعة دورية.
عمليات التمكين – وحدة متطوعين | الجهة المنظمة للمتطوعين والممارسات التطوعية تنفيذ نموذجي التزام المتطوعين وضوح المهام | صياغة أوصاف وظيفية دقيقة لكل فرصة تطوعية . | التزام المتطوعين ووضوح المهام.
مناطق التمكين 12 | المنفذ الميداني للمبادرة دعم سريع وضوح الأدوار تهيئة المسارات بالساعات عند اطلاق المشروع وفي الفعاليات الرئيسية | تعيين منسق اتصال مباشر لكل منطقة. | دعم مباشر وارشادات واضحة.
الجهات الداعمة | تقدم دعمًا لوجستيًا أو إعلاميًا. وضوح الدور وآلية التواصل |  | 

## Slide 5
نموذج مصفوفة أصحاب المصلحة
أصحاب المصلحة الرئيسيين |  |  |  |  |  |  |  | نطاقات التطوع
 |  | المركز الوطني | الجهات الداعمة | ادامة | مناطق التمكين | إدارة المشاريع | وحدة التطوع | 
 |  | I | I | C | C | A | R | 1. التخطيط والتعزيز
 |  | I | C | A | R | C | R | 2. تصميم الفرص والاستقطاب
 |  | I | I | R | R | C | A | 3. الفرز والتسكين
 |  | I | C | C | R | C | R | 4. التوجيه والتدريب
 |  | I | C | C | R | A | R | 5. الدعم والإشراف
 |  | A | I | C | C | A | R | 6. التكريم والتقدير
أدوار أصحاب المصلحة لوحدة العمل التطوعي مرتكزة على نطاقات العمل التطوعي المعتمدة في المعيار الوطني (إدامة) وسيتم توصيف كل دور من حيث ارتباطه بأصحاب المصلحة وفقاً لمصفوفة RACI

## Slide 6
نموذج تلبية توقعات أصحاب المصلحة
م | صاحب المصلحة | توقعات صاحب المصلحة من وحدة العمل التطوعي | ارتباط التوقعات بنطاقات التطوع |  |  |  |  |  | توقعات وحدة التطوع من صاحب المصلحة | إجراءات وحدة التطوع لتلبية توقعات أصحاب المصلحة
 |  |  | التخطيط والتعزيز | تصميم الفرص والاستقطاب | الفرز والتسكين | التوجيه والتدريب | الدعم والإشراف | التكريم والتقدير |  | 
 | ادامة | التزام –توحيد اجراءت – تقارير دقيقة- تعاون كامل مع المسارات | / | / | / | / | / | / |  | 
 | إدارة المشاريع | خطة واضحة متابعة دورية –مؤشرات اداء | / | / |  |  | / | / |  | 
 | وحدة التطوع | التزام المتطوعين – وضوح المهام جودة التنفيذ – بيانات دقيقة | / | / | / | / | / | / |  | 
 | مناطق التمكين | دعم مباشر – إرشادات واضحة توفير متطوعين – تقارير دقيقة |  |  | / | / | / |  |  | 
 | الجهات الداعمة | معرفة الدور –تواصل سريع دعم لوجستس |  |  | / | / | / |  |  | 
 | المركز الوطني | توثيق الأثر –الالتزام بالمعيار الوطني –بيانات دقيقة | / |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7
نموذج إدارة المقاومة لصاحب المصلحة
نمط المقاومة | أسباب المقاومة |  |  | درجة المقاومة |  |  | استراتيجيات التغلب على المقاومة |  |  | التحول من مقاوم لداعم |  |  | 
مرتفع | الخوف من زيادة أعباء العمل |  |  | H | M | L | تبسيط الإجراءات واثباتان النظام الجديد يوفر الوقت. |  |  | منخفض | متوسط | عالي | 
متوسط |  |  |  |  |  |  | تقديم عرض توضيحي عن أثر التطوع على أهداف المنظمة. |  |  | منخفض | متوسط | عالي | 
 | عدم وضوح العائد من التطوع . |  |  | H | M | L |  |  |  |  |  |  | 
منخفض |  |  |  |  |  |  | التدريب التدريجي وتقديم الدعم الفني المستمر. |  |  | منخفض | متوسط | عالي | 
 | التعود على الطرق التقليدية. |  |  | H | M | L |  |  |  |  |  |  | 
إجراءات تقليل التكرار |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
TOWS Matrix
مجال الاستدامة الموارد البشرية | نقاط القوة - S | نقاط الضعف - W
 | وجود علاقات واسعة مع الجامعات | تسرب العاملين من وحدة التطوع
الفرص – O رغبة طلاب الجامعات في العمل في وحدة التطوع في الجمعية | S-O Strategies استقطاب الكفاءات الطلابية | W-O Strategies تفعيل برنامج الولاء
التحديات – T وجود جهات منافسة تستقطب طلاب الجامعات | S-T Strategies | W-T Strategies بناء خارطة إحلال الموظفين

## Slide 9
خارطة الاستراتيجيات
الاستراتيجيات |  |  |  | مجال الاستدامة | م
الرابعة | الثالثة | الثانية | الأولى | الموارد البشرية | 
 | بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص | تطوير نظام الحوافز والتقدير للمتطوعين | تفعيل برنامج الولاء |  | 
التكلفة | المسؤول | تاريخ الانجاز | المستهدف | المؤشر | 
0تعتمد على ميزانية الادارة | الشراكات | 00/00/00 | 15 | عدد الشركاء المستهدفة لتوفير باقات الولاء | 
تعتمد على ميزانية الادارة | وحدة التطوع | 00/00/00 | الوصول الى 500ساعة تطوعية بنهاية الربع الأول | الفرص التطوعية | 
الحلول |  |  | المخاطر |  | 
استهداف أكثر من شريك لكل مبادرة استهداف أكبر للشركات التي لديها مسؤولية اجتماعية |  |  | عدم تفاعل الشركاء |  | 

## Slide 10: نظرية التغيير لإدارة الدعم
خارطة النتيجة طويلة المدى 6.1
مؤشرات الأداء |  |  |  |  |  |  | 
المستهدف |  |  | المستهدف الاستراتيجي |  |  | * المؤشر | م
الإجمالي | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | المؤشر | م
60% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | معدل نمو الدخل | ط 1
45% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | معدل القدرة الذاتية على تغطية النفقات التشغيلية | ط 2
30 شهر | 6 شهور | 6 شهور | 6 شهور | 6 شهور | 6 شهور | حجم الاحتياطيات المالية | ط 3
25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | معدل نمو الأصول الثابتة | ط 4
60% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | حجم الأثر التنموي والاقتصادي المتحقق من خلال الجمعيات | ط 5
بطاقة النتيجة |  |  |  |  |  | 
مناطق متمكنة ومستدامة مالياً قادرة على الإسهام في تعظيم الأثر التنموي والاقتصادي |  |  |  |  |  | النتيجة طويلة المدى
تشير النتيجة إلى أهمية بناء جمعيات قوية ومستدامة مالياً في المناطق ومتطوعين قيادين حتى تمتلك القدرة على تنفيذ برامجها ومشاريعها بفعالية أكبر ولفترات طويلة، دون الاعتماد المستمر على التمويل الخارجي. الاستدامة المالية وإدارية تمكن هذه الجمعيات والمتطوعين من التخطيط للمستقبل بثقة، وبالتالي تعظيم أثرها في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات التي تخدمها. من خلال هذه الاستدامة، تستطيع الجمعيات أن تسهم بشكل أكبر في النمو والتطور الاقتصادي وتحقيق الأثر الاجتماعي |  |  |  |  |  | وصف النتيجة
المجموع | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | العدد المستهدف من الجمعيات
102 شريك | 40 جمعية | 25 جمعية | 14 جمعية | 13 جمعية | 10 جمعية | 
250 جمعية مستهدف ركيزة إيجاد – 250 جمعية مستهدف ركيزة تطوير – 250 جمعية مستهدف ركيزة كفاءة |  |  |  |  |  | التصنيف
* المؤشرات توضح حجم الإسهام الذي يسهم فيه الصندوق في النتيجة بعيدة المدى لأن النتيجة بعيدة المدى تحقيقها دوما ليست مسئولية جهة واحدة بل يساهم فيها عدد من الجهات الأخرى غير الصندوق ممن لهم علاقة وصلة بالاستدامة المالية للجمعيات وتعظيم أثرها

## Slide 11: نظرية التغيير لإدارة الدعم
خارطة النتيجة طويلة المدى 6.2
بطاقة المؤشر |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
معدل نمو الدخل |  |  |  |  | نسبة اكتمال جاهزية أدوات ومنهجيات تطوير البيئة التنظيمية لمنظومة التطوع الوقفي |  | المؤشر |  |  | المؤشر |  | ط 1 | رمز المؤشر
جمعيات ممكنة ومستدامة مالياً قادرة على الإسهام في تعظيم الأثر التنموي والاقتصادي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | النتيجة | 
يقيس نسبة زيادة أو نقص الدخل للجمعيات خلال فترة معينة. عند تنفيذ المبادرات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | وصف المؤشر | 
الإجمالي | 2028 | 2027 | 2027 |  | 2026 |  | 2025 |  | خط الأساس |  |  | 5 سنوات | 
60% | 15% | 15% | 15% |  | 10% |  | 5% |  | 00 |  |  |  | 
محددات دقة البيانات وصحتها |  |  |  | مصدر البيانات |  |  |  | وقت الحصول على البيانات |  |  | البيانات المطلوبة |  | 
التدقيق المالي: التأكد من صحة البيانات المالية من خلال مراجعات دورية. التزامن في التقارير: التأكد من أن التقارير المالية تغطي نفس الفترات الزمنية للمقارنة. |  |  |  | السجلات المالية للجمعيات: تقارير مالية دورية تصدرها الجمعيات تظهر تفصيل دخلها. التقارير المالية السنوية: تقارير تفصل الدخل السنوي للجمعيات. |  |  |  | سنوياً |  |  | الدخل في بداية الفترة: مجموع الدخل الذي حققته الجمعيات في بداية الفترة المحددة. الدخل في نهاية الفترة: مجموع الدخل الذي حققته الجمعيات في نهاية الفترة المحددة. |  | 
إيجابية: زيادة معدل نمو الدخل يعد مؤشراً إيجابياً يدل على قدرة الجمعيات على تحقيق النمو المالي والاستقرار، مما يعزز قدرتها على تنفيذ مشاريعها وتوسيع نطاق أنشطتها. سلبية: انخفاض في معدل نمو الدخل قد يشير إلى تحديات مالية تواجهها الجمعيات، مما يتطلب مراجعة الاستراتيجيات والبحث عن مصادر تمويل بديلة. |  |  |  |  |  | القطبية |  | سنوي |  |  |  | دورية القياس | 
الدخل في نهاية الفترة & الدخل في بداية الفترة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مكونات المعادلة | 
الدخل في نهاية الفترة – الدخل في بداية الفترة ÷ الدخل في بداية الفترة × 100= معدل نمو الدخل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | حساب المعادلة |