## بطاقة الأداة
اسم الأداة | أداة الخطة التشغيلية
المستهدفون من الأداة | مستشار إدامة
أهداف الأداة | حصر جميع الأنشطة والمهام خلال مرحلة التشغيل.
التأكد من تقديم الدعم المطلوب لمدير التطوع خلال التشغيل.
تدريب مدير التطوع على تخطيط العمليات والإجراءات
متابعة أداء مدير التطوع خلال المرحلة.
تدريب مدير التطوع على تحديد وجمع الشواهد المعنية.
تهيئة المنظمة للتقدم للحصول على اعتماد إدامة
القدرة على تقديم تقرير الاغلاق بعد اكتمال التشغيل.
أهم مصطلحات الأداة | النطاق/المرحلة:يشير إلى الجزء أو المرحلة المحددة من الخطة التشغيلية التي يتم التركيز عليها. النطاق يحدد ما سيتم تنفيذه خلال فترة معينة أو في إطار معين من العمل (مثل مرحلة الاستقطاب، تصميم الفرص التطوعية، أو التكريم والتقدير).
وزن النطاق/المرحلة: يعبر عن الأهمية النسبية أو الأولوية الممنوحة لكل نطاق أو مرحلة في الخطة التشغيلية، ويتم تحديده كنسبة مئوية أو درجة توضح مدى تأثير هذه المرحلة على تحقيق الأهداف العامة.
الأنشطة والإجراءات: هي الخطوات أو المهام التي يجب تنفيذها لتحقيق أهداف الخطة التشغيلية. تشمل هذه الأنشطة العمليات اليومية أو المهام الخاصة، مثل التدريب، التوثيق، أو تنفيذ الفعاليات.
مؤشر الأداء: هو أداة قياس تُستخدم لتقييم مدى تحقيق الأهداف. يعكس المؤشر بيانات كمية أو نوعية عن الأداء، مثل عدد المتطوعين المشاركين أو نسبة الإنجاز في تنفيذ الأنشطة.
خط الأساس: هو الوضع الحالي أو النقطة المرجعية التي يتم قياس الأداء بناءً عليها. يمثل خط الأساس نقطة البداية التي تُستخدم لمتابعة التقدم ومقارنة النتائج بالمستهدف.
المستهدف: هو الهدف المطلوب تحقيقه وفقًا لمؤشر الأداء. يُحدد عادةً كنسبة مئوية أو قيمة عددية تعبر عن النجاح المتوقع في تنفيذ الأنشطة.
الإدارات المساندة: هي الإدارات أو الأقسام داخل المنظمة التي تقدم الدعم اللازم للوحدة أو الفريق المسؤول عن تنفيذ الخطة التشغيلية. يشمل ذلك الدعم التقني، الإداري، أو المالي...الخ
أدلة التحقق: هي الوثائق أو الأدلة التي تثبت تنفيذ الأنشطة وتحقيق الأهداف. تشمل التقارير، السجلات، الصور، أو أي مستندات أخرى تُستخدم للتحقق من الإنجاز.
المخاطر المتوقعة: هي التحديات أو العقبات المحتملة التي قد تواجه تنفيذ الخطة التشغيلية. يمكن أن تكون المخاطر مرتبطة بالموارد، الجداول الزمنية، أو الظروف الخارجية.
الحلول الاحترازية: هي الاستراتيجيات أو الإجراءات التي يتم وضعها مسبقًا للحد من تأثير المخاطر المتوقعة أو تجنبها. توفر هذه الحلول خططًا بديلة لضمان استمرار العمل بسلاسة.
الإصدار | 3
بطاقة الأداة

## الأداة
الخطة التشغيلية لقسم إدارة التطوع بـ
م | النطاق/ المرحلة | وزن النطاق/المرحلة | الأنشطة والإجراءات | مؤشر الأداء | خط الأساس | المستهدف | الميزانية | الإدارة المسؤولة (الأساسية) | الإدارات المساندة | نسبة إنجاز تنفيذ الأنشطة | أدلة التحقق | المخاطر المتوقعة | الحلول الاحترازية | عدد أيام التنفيذ | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | زمن التنفيذ | [59 empty] | خاص بتقييم المستشار
[17 empty] | الأسبوع1 |  |  |  |  | الأسبوع2 |  |  |  |  | الأسبوع3 |  |  |  |  | الأسبوع4 |  |  |  |  | الأسبوع5 |  |  |  |  | الأسبوع6 |  |  |  |  | الأسبوع7 |  |  |  |  | الأسبوع8 |  |  |  |  | الأسبوع9 |  |  |  |  | الأسبوع10 |  |  |  |  | الأسبوع11 |  |  |  |  | الأسبوع12 |  |  |  |  | الاجراءات التي تمت | أسباب التأخر إن وجدت | نسبة الإنجاز | ملاحظات المستشار
[17 empty] | ح | اث | ث | ر | خ | ح | اث | ث | ر | خ | ح | اث | ث | ر | خ | ح | اث | ث | ر | خ | ح | اث | ث | ر | خ | ح | اث | ث | ر | خ | ح | اث | ث | ر | خ | ح | اث | ث | ر | خ | ح | اث | ث | ر | خ | ح | اث | ث | ر | خ | ح | اث | ث | ر | خ | ح | اث | ث | ر | خ
| التخطيط والتعزيز | 2.38% | بناء الخطة التأسيسة والتشغيلية | الخطة التشغيلية | 0% | 100% | 0 | مسؤول التطوع | الجودة + الإدارة التنفيذية | 0% | دليل السياسات والإجراءات | عدم واقعية الخطة | مراجعتها مع الفريق وربطها ببيانات واقعية | bar: الأسبوع1 ح
| التخطيط والتعزيز | 2.38% | بناء وثيقة المنطلقات والرؤية | وثيقة المنطلقات والرؤية | 0% | 100% | 0 | مسؤول التطوع | الجودة + الإدارة التنفيذية | 0% | دليل السياسات والإجراءات | عدم توافق الأهداف مع خطة الجمعية | موائمة الأهداف مع الخطة الاستراتيجية | bar: الأسبوع1 ح
| التخطيط والتعزيز | 2.38% | بناء دليل السياسات والإجراءات | دليل السياسات والإجراءات | 0% | 100% | 0 | مسؤول التطوع | الجودة + الإدارة التنفيذية | 0% | دليل السياسات والإجراءات | الدليل معقد وغير قابل للاستخدام | تبسيط السياسات وكتابتها كخطوات عملية | bar: الأسبوع1 ح
| التخطيط والتعزيز | 2.38% | بناء قائمة إجراءات التعامل مع المخالفين | قائمة إجراءات التعامل مع المخالفين | 0% | 100% | 0 | مسؤول التطوع | الجودة + الإدارة التنفيذية | 0% | نموذج الإجراءات التأديبية (8) + الميثاق الأخلاقي (1 و2) | عدم وضوح التعامل مع الحالات | تصنيف المخالفات وربط كل نوع بإجراء | bar: الأسبوع1 ح
| التخطيط والتعزيز | 2.38% | بناء الهيكل الإداري والوصف والوظيفي | الهيكل الإداري والوصف والوظيفي | 0% | 100% | 0 | الموارد البشرية | الجودة | 0% | بطاقات الوصف الوظيفي (3) | تداخل الأدوار بين الموظفين | تحديد مسؤوليات كل وظيفة بدقة ومنع التداخل | bar: الأسبوع1 ح
| التخطيط والتعزيز | 2.38% | تحديد الأنشطة التثقيفية داخل الجمعية وخارجها | خطة نشر ثقافة التطوع | 0% | 100% | 0 | مسؤول التطوع | الجودة + الإدارة التنفيذية | 0% | دليل السياسات والإجراءات (15) | اختيار أنشطة لا تلبي احتياج المستفيدين | إجراء استبيان احتياج قبل اختيار الأنشطة | bar: الأسبوع1 ح
| التخطيط والتعزيز | 2.38% | بناء المحتوى لأنشطة التثقيف | محتويات الأنشطة | 0% | 100% | 0 | الاعلام | التطوع + التنفيذية +الجودة | 0% | الوثيقة التعريفية لوحدة العمل التطوعي (14) | المحتوى لا يجذب المستفيدين | تجربة المحتوى على عينة صغيرة قبل تعميمه | bar: الأسبوع1 ح
| التخطيط والتعزيز | 2.38% | تنفيذ الأنشطة التثقيفية داخل الجمعية وخارجة | الأنشطة | 0% | 100% | 0 | مسؤول التطوع | البرامج + الاعلام + الموارد | 0% | أداة إدارة الفرص التطوعية (18) | ضعف التفاعل أثناء التنفيذ | إعداد خطة تشغيل تفصيلية لكل نشاط | bar: الأسبوع1 ح
| التخطيط والتعزيز | 2.38% | إعداد تقارير لتنفيذ الأنشطة | التقارير | 0% | 100% | 0 | مسؤول التطوع | الجودة | 0% | أداة إدارة الفرص التطوعية (18) | نقص البيانات اللازمة لإعداد تقرير دقيق | تصميم نموذج موحد لجمع البيانات | bar: الأسبوع1 ح
| تصميم الفرص والاستقطاب | 2.38% | بناء نموذج تحديد الاحتياج التطوعي | نموذج تحديد الاحتياج التطوعي |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع | الجودة | 0% | نموذج تحديد الاحتياج وتصميم الفرص (13) | النموذج لا يغطي جميع الاحتياجات | مراجعته مع المشرفين قبل الاعتماد | bar: الأسبوع1 ح
| تصميم الفرص والاستقطاب | 2.38% | تحديد الاحتياج التطوعي داخل الجمعية | الاحتياج التطوعي داخل الجمعية |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع | جميع الإدارات | 0% | نموذج تحديد الاحتياج وتصميم الفرص (13) | تقدير الاحتياج بشكل غير دقيق | ربطه بالخطة التشغيلية | bar: الأسبوع1 ح
| تصميم الفرص والاستقطاب | 2.38% | بناء نموذج تصميم الفرص التطوعية | نموذج تصميم الفرص التطوعية |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع | الجودة | 0% | نموذج (13) + أداة إدارة الفرص (18) | الفرص غير واضحة للمتطوع | توضيح المهام والمتطلبات بدقة | bar: الأسبوع1 ح
| تصميم الفرص والاستقطاب | 2.38% | تصميم 10 فرص تطوعية وفق احتياج الجمعية | 10 فرص تطوعية |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع | جميع الإدارات | 0% | أداة إدارة الفرص (18) | ضعف إقبال المتطوعين على الفرص | تجربة فرص محدودة أولاً | bar: الأسبوع1 اث
| تصميم الفرص والاستقطاب | 2.38% | استخدام أداة إدارة الفرص التطوعية صفحة التسويق للفرص | الإعلان عن فرصة التطوعية |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع | الاعلام | 0% | أداة إدارة الفرص (18) | صعوبة استخدام الأداة من الفريق | تدريب الفريق مسبقًا | bar: الأسبوع1 اث
| تصميم الفرص والاستقطاب | 2.38% | الإعلان عن فرصة التطوعية في منصة العمل التطوعي | بيانات الفرص التطوعية |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع | الجودة | 0% | أداة إدارة الفرص (18) | الإعلان لا يصل للفئة المستهدفة | صياغة إعلان واضح وجذاب | bar: الأسبوع1 اث
| الفرز والتسكين | 2.38% | سحب البيانات من منصة العمل التطوعي إلى أداة إدارة الفرص التطوعية صفحة الفرز والتسكين (الفرز الأول). | بيانات الفرص التطوعية |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع | الجودة | 0% | أداة إدارة الفرص (18) | استبعاد متطوعين مناسبين | وضع معايير فرز واضحة | bar: الأسبوع1 اث
| الفرز والتسكين | 2.38% | سحب البيانات من منصة العمل التطوعي إلى أداة إدارة الفرص التطوعية صفحة الفرز والتسكين (الفرز الثاني). | نموذج المقابلة الشخصية. |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع | الجودة | 0% | أداة إدارة الفرص (18) | عدم دقة التقييم | استخدام نموذج تقييم موحد | bar: الأسبوع1 اث
| الفرز والتسكين | 2.38% | بناء نموذج المقابلة الشخصية. | نموذج المقابلة الشخصية. |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع | الإدارة التنفيذية | 0% | نموذج المقابلة الشخصية (5) | أسئلة غير فعالة | ربط الأسئلة بمهارات محددة | bar: الأسبوع1 اث
| الفرز والتسكين | 2.38% | استخدام نموذج المقابلة الشخصية مع المتطوعين المتقدمين في الفرصة التطوعية | نموذج اتفاقية تطوع مع المتطوعين |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع | الجودة | 0% | نموذج المقابلة الشخصية (5) | تقييم شخصي متحيز | إشراك أكثر من مقيم | bar: الأسبوع1 اث
| الفرز والتسكين | 2.38% | بناء نموذج اتفاقية التطوع | الميثاق الأخلاقي |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع |  | 0% | نموذج اتفاقية تطوع (4) | البنود غير واضحة للمتطوع | تبسيطها ومراجعتها قانونيًا | bar: الأسبوع1 اث
| الفرز والتسكين | 2.38% | استخدام نموذج اتفاقية تطوع مع المتطوعين المسكنين في الفرصة التطوعية | دليل المتطوع |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع | الجودة + الإدارة التنفيذية | 0% | الاطلاع على نموذج دليل المتطوع | تأخر توقيع المتطوعين | شرح البنود قبل التوقيع | bar: الأسبوع1 اث
| الفرز والتسكين | 2.38% | مواءمة الميثاق الأخلاقي واعتماده | دليل المتطوع |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع | الجودة + الإدارة التنفيذية | 0% | الميثاق الأخلاقي (1 و2) | عدم التزام المتطوعين به | شرحه وربطه بالسلوك | bar: الأسبوع1 اث
| الفرز والتسكين | 2.38% | بناء دليل المتطوع واعتماده | نموذج التخطيط للقاء التعريفي |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع |  | 0% | دليل المتطوع (16) | الدليل غير عملي في الاستخدام | جعله مختصر وسهل الاستخدام | bar: الأسبوع1 اث
| الفرز والتسكين | 2.38% | إرسال دليل المتطوع للمتطوعين | الملف التعريفي |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع | الجودة | 0% | سجل إرسال | المتطوع لا يطلع عليه | تلخيص أهم النقاط | bar: الأسبوع1 اث
| التوجيه والتدريب | 2.38% | بناء نموذج التخطيط للقاء التعريفي بالمتطوعين | الملف التعريفي |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع | الجودة | 0% | نموذج تخطيط اللقاء (11) | اللقاء غير منظم | إعداد أجندة واضحة | bar: الأسبوع1 اث
| التوجيه والتدريب | 2.38% | بناء الملف التعريفي واعتماده | الاحتياج التدريبي |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع |  | 0% | الوثيقة التعريفية (14) | المعلومات غير مكتملة | استخدام قالب موحد | bar: الأسبوع1 اث
| التوجيه والتدريب | 2.38% | إرسال الملف التعريفي للمتطوعين | الاحتياج التدريبي |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع | الإدارة التنفيذية و الموارد البشرية | 0% | سجل إرسال | ضعف اهتمام المتطوع بالملف | تقديمه بشكل مختصر وجذاب | bar: الأسبوع1 اث
| التوجيه والتدريب | 2.38% | بناء نموذج تحديد الاحتياج التدريبي للمتطوعين | نموذج التعويض والصرف |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع | جميع الإدارات | 0% | نموذج الاحتياج التدريبي (12) | تحديد احتياج تدريبي غير صحيح | ربطه بالتقييم الفعلي | bar: الأسبوع1 اث
| التوجيه والتدريب | 2.38% | تحديد الاحتياج التدريبي للمتطوعين المسكنين | نموذج التعويض والصرف |  | 100% | 0 | المالية | إدارة التطوع و الإدارة التنفيذية | 0% | نموذج الاحتياج التدريبي (12) | عدم ربط التدريب بالأداء الفعلي | تحليل نتائج التقييم | bar: الأسبوع1 اث
| الدعم والإشراف | 2.38% | بناء نموذج التعويض والصرف للمتطوعين بحسب نظام الجمعية واعتماده | نموذج الشكوى والتظلم |  | 100% | 0 | المالية | إدارة التطوع | 0% | نموذج طلب تعويض (9) | عدم وضوح آلية الصرف | وضع معايير واضحة | bar: الأسبوع1 اث
| الدعم والإشراف | 2.38% | استخدام نموذج التعويض والصرف للمتطوعين حسب الاحتياج | نموذج الشكوى والتظلم |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع | الجودة | 0% | نموذج طلب تعويض (9) | طلبات تعويض غير مستحقة | اعتماد الطلب من المشرف | bar: الأسبوع1 اث
| الدعم والإشراف | 2.38% | بناء نموذج الشكوى والتظلم وأتمتته الكترونيا قدر المستطاع | التغذية الراجعة |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع |  | 0% | نموذج الشكوى والتظلم (6) | المتطوع لا يشعر بالأمان عند التقديم | ضمان السرية وتوضيحها | bar: الأسبوع1 ث
| الدعم والإشراف | 2.38% | إرسال نموذج الشكوى والتظلم للمتطوعين فور التسكين | أداة إدارة الفرص التطوعين |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع | الجودة + الإدارة التنفيذية | 0% | سجل إرسال | عدم استخدام النموذج | التذكير به دوريًا | bar: الأسبوع1 ث
| الدعم والإشراف | 2.38% | بناء نموذج تقييم المتطوعين وإعطائهم التغذية الراجعة واعتماده | يانات التقييم والتغذية الراجعة |  | 100% | 0 | الإدارة المسؤولة | إدارة التطوع | 0% | 10 نموذج تقييم المتطوع لتجربته التطوعية | معايير التقييم غير واضحة | تحديد مؤشرات تقييم دقيقة | bar: الأسبوع1 ث
| الدعم والإشراف | 2.38% | تقييم المتطوعين وكتابة التغذية الراجعة وإرسالها لهم | نموذج شهادة الشكر والتقدير |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع |  | 0% | نماذج تقييم معبأة | التقييم غير عادل | توثيق الأداء بشكل مستمر | bar: الأسبوع1 ث
| الدعم والإشراف | 2.38% | تعبئة بيانات المتطوعين في أداة إدارة الفرص التطوعين وتسجيل البيانات الفعلية للمتطوعين | نموذج شهادة الشكر والتقدير |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع |  | 0% | أداة إدارة الفرص (18) | أخطاء في إدخال البيانات | استخدام حقول إلزامية | bar: الأسبوع1 ث
| الدعم والإشراف | 2.38% | تعبئة بيانات التقييم والتغذية الراجعة للمتطوعين في نموذج إدارة الفرص التطوعين في الورقة المخصصة لذلك. | نموذج تقييم المتطوعين |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع | إدارة التطوع و الإدارة التنفيذية | 0% | أداة إدارة الفرص (18) | فقدان أو عدم حفظ البيانات | حفظ تلقائي ومنتظم | bar: الأسبوع1 ث
| التقدير والتكريم | 2.38% | بناء نموذج شهادة الشكر والتقدير الخاصة بالمتطوعين واعتمادها | نماذج التقييم للفرص التطوعية |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع | إدارة التطوع و الإدارة التنفيذية | 0% | 7 نموذج شهادة تطوع | تصميم غير احترافي | اعتماد قالب موحد | bar: الأسبوع1 ث
| التقدير والتكريم | 2.38% | إصدار شهادات الشكر والتقدير للمتطوعين | بيانات التقييم والتغذية الراجعة |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع | الجودة + الإدارة التنفيذية | 0% | شهادات صادرة | وجود أخطاء في البيانات | مراجعة قبل الإصدار | bar: الأسبوع1 ث
| التقدير والتكريم | 2.38% | بناء نموذج تقييم المتطوعين للفرص التطوعية واعتمادها | العائد الاقتصادي من الفرص التطوعية |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع |  | 0% | 10 نموذج تقييم المتطوع لتجربته التطوعية | التقييم لا يعكس الواقع | وضع مؤشرات واضحة | bar: الأسبوع1 ث
| التقدير والتكريم | 2.38% | إرسال نماذج التقييم للفرص التطوعية للمتطوعين لأخذ التغذية الراجعة منهم. |  |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع |  | 0% | نماذج معبأة | ضعف استجابة المتطوعين | إرساله مباشرة بعد النشاط | bar: الأسبوع1 ث
| التقدير والتكريم | 2.38% | تسجيل بيانات التقييم والتغذية الراجعة المأخوذة من المتطوعين في أداة إدارة الفرص التطوعية في الورقة المخصصة لذلك. |  |  | 100% | 0 | مسؤول التطوع |  | 0% | أداة إدارة الفرص (18) | البيانات غير مكتملة | تبسيط النموذج | bar: الأسبوع1 ث
| التقدير والتكريم | 2.38% | تعبئة العائد الاقتصادي من الفرص التطوعية المنفذة في أداة إدارة الفرص التطوعية في الورقة المخصصة لذلك. |  |  | 100% | 0 | المستشار |  | 0% | أداة العائد الاقتصادي (19) | صعوبة قياس الأثر بدقة | اعتماد معادلة واضحة مسبقًا | bar: الأسبوع1 ث
|  | 0% | التقرير الختامي لفترة التنفيذ التأسيس والبناء |  |  | 100% | 0 | المستشار |  | 0% | مخرجات أداة إدارة الفرص وأداة العائد الاقتصادي (18 + 19) | عدم شمول جميع النتائج | إعداده تدريجيًا أثناء التنفيذ | bar: الأسبوع1 ث
|  | 0% | البدء بالتشغيل التجريبي / مراجعة الفترة السابقة |  |  | 100% | 0 |  |  | 0% | بيانات فعلية من أداة (18) | ظهور مشاكل غير متوقعة | تنفيذ تجربة محدودة أولاً | bar: الأسبوع1 ث
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%
|  | 0% | [7 empty] | 0%